| aCTIVIDAD 2.2. Nombre del equipo: Equipo de Desarrollo Tecnológico Integrantes: Diego Atzin Peguero Jimenez Rodrigo Alcaraz Alvarez Jose Juan Vega Reséndiz Criatian Birrueta Arreola Nombre del proyecto: Implementación de un sitio web para el supermercado local “Matt & Grace Market” |  |  |
| --- | --- | --- |

| Instrucciones: A partir del planteamiento del problema, la definición de los objetivos y el alcance del proyecto del caso de estudio 1.1 elabora la segunda parte de la cédula del proyecto. Nota: Considere al número de personas y funciones necesarias para el desarrollo del proyecto. |  |
| --- | --- |
| Estructura de división del trabajo (EDT) en forma de árbol. |  |

Matriz de responsabilidades (MAR)

| Actividad / Entregable | Diego Atzin | Rodrigo | Juan | Cristian | Matt & Grace (Clientes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Análisis de requerimientos | R | C | S | S | A |
| 1.1.1 Identificar necesidades del negocio | R | C | S | S | A |
| 1.1.2 Definir objetivos funcionales | R | C | C | S | A |
| 1.1.3 Levantar información con los propietarios | R | S | C | S | A |
| 1.2 Diseño del sitio web | C | R | S | C | A |
| 1.2.1 Diseño de la interfaz (UX/UI) | S | R | C | C | A |
| 1.2.2 Estructura de navegación | C | R | S | S | A |
| 1.2.3 Definición del contenido | C | R | C | S | A |
| 1.3 Desarrollo e implementación | S | R | C | S | C |
| 1.3.1 Desarrollo del sitio web | S | R | C | S | C |
| 1.3.2 Configuración del hosting y dominio | C | R | S | S | C |
| 1.3.3 Integración de catálogo de productos | C | R | S | S | A |
| 1.4 Pruebas y validación | S | C | R | S | A |
| 1.4.1 Pruebas de funcionalidad | S | C | R | S | A |
| 1.4.2 Corrección de errores | S | C | R | S | A |
| 1.4.3 Validación final con el cliente | S | S | R | S | A |
| 1.5 Capacitación y entrega del sistema | C | S | S | R | A |
| 1.5.1 Manual de usuario | S | C | S | R | A |
| 1.5.2 Capacitación a los propietarios | S | C | S | R | A |
| 1.5.3 Entrega final del proyecto | C | S | S | R | A |
| Leyenda: R: Responsable principal de la actividad. A: Aprobador o quien valida el resultado. C: Colabora en la ejecución de la tarea. S: Soporte o asistencia secundaria. |  |  |  |  |  |

Lista de actividades con sus predecesores inmediatos.

| ID | Actividad | Predecesor inmediato | Duración estimada (días) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 Análisis de requerimientos | — | 3 |
| 2 | 1.1.1 Identificar necesidades del negocio | 1 | 2 |
| 3 | 1.1.2 Definir objetivos funcionales | 2 | 3 |
| 4 | 1.1.3 Levantar información con los propietarios | 2 | 2 |
| 5 | 1.2 Diseño del sitio web | 3, 4 | 5 |
| 6 | 1.2.1 Diseño de la interfaz (UX/UI) | 5 | 7 |
| 7 | 1.2.2 Estructura de navegación | 5 | 5 |
| 8 | 1.2.3 Definición del contenido | 5 | 4 |
| 9 | 1.3 Desarrollo e implementación | 6, 7, 8 | 14 |
| 10 | 1.3.1 Desarrollo del sitio web | 9 | 12 |
| 11 | 1.3.2 Configuración del hosting y dominio | 9 | 2 |
| 12 | 1.3.3 Integración de catálogo de productos | 10, 11 | 5 |
| 13 | 1.4 Pruebas y validación | 12 | 7 |
| 14 | 1.4.1 Pruebas de funcionalidad | 13 | 3 |
| 15 | 1.4.2 Corrección de errores | 14 | 4 |
| 16 | 1.4.3 Validación final con el cliente | 14 | 2 |
| 17 | 1.5 Capacitación y entrega del sistema | 15, 16 | 5 |
| 18 | 1.5.1 Manual de usuario | 17 | 3 |
| 19 | 1.5.2 Capacitación a los propietarios | 17 | 2 |
| 20 | 1.5.3 Entrega final del proyecto | 18, 19 | 1 |

| FASE | Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE PRELIMINAR | Reunión inicial con dueños |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Socialización del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboración del plan de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presentación del plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |